- En bas : Numéro du noeud.

- En haut à gauche : Début au plus tôt de l’opération suivante (en partant du début et en comparant tous les chemins possibles)

- En haut à droite : Début au plus tard de l’opération précédente (en partant de la fin et en comparant tous les chemins possibles).

- 3. Tracer le « chemin critique » (il passe par tous les nœuds pour lesquels les dates sont égales) et déterminer la durée totale de l’accomplissement du projet P1. Date de fin au + tôt = date de fin au + tard.

A partir du tableau proposé déterminer les marges libres et marges totales.

| Opération | Durée (1) | Opération(s) suivante(s) | Début au plus tôt opération suivante (2) | Début au plus tôt opération concernée (3) | Marge libre = (2)-(3)-(1) | Fin au plus tard (4) | Marge totale = (4)-(1)-(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | C,D | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| B | 7 | E | 16 | 0 | 9 | 20 | 13 |
| C | 1 | E | 16 | 15 | 0 | 20 | 4 |
| D | 8 |  | 23 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| E | 3 |  | 23 | 16 | 4 | 23 | 4 |