# corrige de l’exercice autocorrectif N°1

2. Durée du projet = 15 j + 8 j = 23 j

3. Marges libres (voir diagramme de GANTT) :

- ML tâche B = 9 j

- ML tâche E = 4 j

4. Chemin critique : A et D (en double traits sur le diagramme de GANTT).

5. Planning :

# CORRIGE DE L’EXERCICE autocorrectif N°2

2. Planning de répartition individuelle :

3. planning de charge de la 1ère équipe :

| Semaine 44 | Semaine 45 |
| --- | --- |
| A : 80 H B : 32 H C : 40 H EG : 48 H TOTAL : 200 H | A : 16 H B : 32 H C : 32 H EG : 120 H TOTAL : 200 H |

# corrigé de l’exercice autocorrectif N°3

1, 2, et 3 :

Chemin critique : A et D.

Durée du projet P1 : 23 jours.

4. Marges libres :

5. Marges totales :

6. Conclusion : Les marges pourront être utilisées en cas de dépassement des durées prévues.