ORGANISATION ET LOGISTIQUE DE MAINTENANCE

TD CHARGES - CAPACITES

CALCUL CHARGES - CAPACITES :

Le responsable de l'ordonnancement du secteur maintenance cherche à évaluer les besoins en personnel pour l'année suivante (étude demandée par la direction du personnel). Pour cela, il dispose des données suivantes :

Effectif total actuel : 20 personnes

Durée de la journée de travail pour le secteur maintenance : 7H 45 min./jour

Prévision d'absence pour formation :

- 2 personnes en stage tout le mois de Février

- 1 personne en stage pendant 15 jours ouvrables du mois d'Avril (3 semaines)

- 1 personne en stage pendant tout le mois d'Octobre

- Vacances : par roulement ( 5 personnes par mois) de début Juin à fin Septembre

- Personnel intérimaire: 8 personnes durant le mois d'Août

Tableau du nombre de jours ouvrables / mois et taux d'absentéisme:

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de jours | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| ouvrables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux | 6.5 | 8 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| d'absentéisme en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % par mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarque: Le taux d'absentéisme représente le taux moyen estimatif à partir des données des 5 dernières années. A appliquer à la Capacité en heures de présence.

CHARGES DE TRAVAIL:

- Graissage: 100 heures par mois sauf au mois d'Août

- Petits travaux: 200 heures par mois, mais 450 heures au mois d'Août

- Amélioration : 400 heures par mois, mais 200 heures au mois d'Août

- Maintenance préventive : 150 heures par mois sauf au mois d'Août

- Révision: 500 heures par mois, mais 1800 heures au mois d'Août

- Travaux neufs : voir tableau ci-dessous:

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps prévus en heures | 100 | 300 | 500 | 50 | 200 | 100 | 100 | 300 | 700 | 800 | 500 | 600 |

- Charge réservée: 30% de la capacité de chaque mois (à effectif complet), pour faire face aux imprévus CORRECTIF.

TRAVAIL A REALISER : Barème : 14 calculs, 2 graphe, 4 commentaire

A l'aide du fichier Excel proposé :

- Complétez le tableau proposé. Indiquer par des valeurs négatives les absents (-2, -0.5,…)

- Donnez une interprétation graphique significative des résultats.

- Le personnel est-il surchargé ou sous chargé ? Doit-on embaucher du personnel intérimaire pour une période donnée? Doit-on embaucher ou licencier ou faire autre chose ? II est demandé un début de solution, tout en sachant que d'autres paramètres seraient à prendre en compte pour une décision réelle au niveau de l'entreprise (à écrire en bas du tableau)

Définitions utilisées dans le tableau de calcul :

| capacité heures réelles | Heures dispo en tenant compte des absents |
| --- | --- |
| capacité heures théoriques | Heures dispo. si tout le personnel est présent |
| capacité heures disponibles | Heures dispo. En tenant compte des prévisions d’absences |
| Besoin planifié | Nombre d’heures prévues |
| Charge réservée | Heures réservées pour travaux non planifiée (30% de la capacité théorique) |
| Besoin estimé | Heures de travail prévisibles |
| charge dispo. | Heures de travail non utilisées (sur tous les travaux prévus) |
| effectif a prévoir | Nombre de personnes nécessaires (calculer avec les heures par mois) |