## Exercice  : Optimisation du coût d’une intervention de maintenance :

L’usine G. est composée de trois lignes identiques qui marchent en continu. D’autres usines semblables existent en plusieurs points du territoire. Le premier octobre à 11 heures, un incident grave survient sur un moteur de la ligne 3. Ce moteur doit être impérativement démonté et envoyé chez le réparateur, installé à 860 km de l’usine.

Ce moteur étant réputé très fiable (une panne en 5 ans), il n’y a en stock, qu’un seul moteur de rechange sur le pays situé dans l’usine P. distante de 400 km de l’usine G. Au moment de la panne, la ligne 2 est à l’arrêt pour une grande révision et le moteur correspondant est disponible pour une durée limitée de 6 jours. Deux solutions s’offrent à vous :

1 ère solution : Attendre que le moteur en stock à l’usine P. parvienne à l’usine G. pour procéder au changement, tout en expédiant immédiatement le moteur défaillant chez le réparateur. Le moteur réparé sera livré à l’usine P.

2 ème solution : Déposer le moteur de la ligne 2 pour le poser sur la ligne 3, envoyer le moteur défaillant chez le réparateur. Le moteur réparé sera livré à l’usine G et monté sur le module 2 à son arrivée.

N.B. : dans les deux cas, l’intervention pourra débuter au plus tôt le 1 er octobre à 12 heures (il faut 1 heure au responsable pour prendre sa décision et organiser le travail).

Travail à effectuer :

- Calculer : le coût de chaque solution.

- Nota : un diagramme des temps sera indispensable pour chiffrer les solutions

- A partir de quelle valeur du C.P.P., les deux solutions sont à peu prés identiques en coût ?.

Données :

Transport par camion (avec chargement et déchargement)

- Usine G. - réparateur : 2700 €, 20 heures, départ le 2/10 à 7 heures

- Usine P. - usine G. : en urgence 3500 €, 4 heures, départ le 1/10 à 15 heures

Temps d’intervention :

- Dépose moteur 6 heures

- Pose moteur : 6 heures

- Transport ligne 2 vers ligne 3 : 135 mn, 4 personnes

Coûts :

- M.O. maintenance jour (6h-18h):  30 €

- M.O. maintenance nuit :  45  €.

- Equipes  pose et dépose : 3 personnes simultanément (plusieurs équipes sont disponibles si nécessaire)

- Réparation du moteur et retour sur P : 19 900 €. (livraison comprise vers l’usine P)

- Réparation du moteur et retour sur G : 18 000 €. (livraison comprise vers l’usine G)

- La perte d’une heure de production est de 4000 €.